## EvalCoûtProjet
EVALUATION DU COUT DU PROJET
Nom Projet | ResLycéeHermioneSTG1
Commande fournisseur | Oui
Lignedevis - Matériel | PrixFournisseur | Qté | Total Acheté | Marge | PrixProposé | Total | Total Arrondi
Matériel – Serveur | 2045 | 1 | 2045 | 15% | 2351.75 | 2351.75 | 2350
Matériel - Onduleur | 230 | 1 | 230 | 10% | 253 | 253 | 250
Matériel + Logiciel Système de sauvegarde | 500 | 1 | 500 | 10% | 550 | 550 | 550
Matériel – Postes informatiques | 625 | 24 | 15000 | 20% | 750 | 18000 | 18000
Matériel – Imprimante laser | 670 | 1 | 670 | 20% | 804 | 804 | 800
Matériel – Vidéo-Projecteur | 1190 | 1 | 1190 | 10% | 1309 | 1309 | 1300
Logiciel – Système d’exploitation serveur Version éducation | 600 | 1 | 600 | 5% | 630 | 630 | 630
Logiciel – Licences d'accès clients Version éducation | 23 | 70 | 1610 | 5% | 24.15 | 1690.5 | 1690
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Montant total Hors Taxes |  |  | 21845 | 14.63% |  | 25588.25 | 25570
Taches/mo |  | Qui | Profil | CoutHoraire | ChargeEvaluée | lecoutmo | MargeMo | facturation
Activité Commande Fournisseur
CommandeFournisseur | LFL | Leforestier Loic | COMM | 130 | 0.5 | 520 | 104 | 624
CommReception | PNS | Papion Sylvestre | TECH2 | 130 | 0.5 | 520 | 104 | 624
Activité Maquettage
CréImagPostTyp2 | AME | Amieau Eline | TECH1 | 75 | 0.25 | 150 | 30 | 180
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité Installation et configuration Serveur
InstallationServeur1 | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 | 130 | 0.4 | 416 | 83.2 | 499.2
InstallationMatérielSauvegarde | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 | 130 | 0.1 | 104 | 20.8 | 124.8
Creationcompte1 | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 | 130 | 0.01 | 10.4 | 2.08 | 12.48
Creationcompte2 | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 | 130 | 0.5 | 520 | 104 | 624
InstallationOnduleur | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 | 130 | 0.01 | 10.4 | 2.08 | 12.48
InstallationImprimante | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 | 130 | 0.01 | 10.4 | 2.08 | 12.48
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité Installation et configuration Poste
InstallationClient2 | AME | Amieau Eline | TECH1 | 75 | 0.5 | 300 | 60 | 360
InstallationAppli1 | AME | Amieau Eline | TECH1 | 75 | 0.2 | 120 | 24 | 144
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité Formation
FormationServ1 | LCE | Lacoste Emmanuelle | CPMOE | 200 | 4 | 6400 | 1280 | 7680
FormationSauv1 | PRI | Péret Inès | TECH1 | 75 | 1 | 600 | 120 | 720
FormationSupport | PRI | Péret Inès | TECH1 | 75 | 2 | 1200 | 240 | 1440
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité Déploiement
Deploiement1 | ATN | Ateur Nordine | TECH1 | 75 | 2 | 1200 | 240 | 1440
Deploiement2 | ATN | Ateur Nordine | TECH1 | 75 | 1 | 600 | 120 | 720
ClonagePosteTyp2 | ATN | Ateur Nordine | TECH1 | 75 | 0.5 | 300 | 60 | 360
Recette déploiement sur site | LCE | Lacoste Emmanuelle | CPMOE | 200 | 0.2 | 320 | 64 | 384
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité Test
Test1 | PNS | Papion Sylvestre | TECH2 | 130 | 1 | 1040 | 208 | 1248
Test2 | RGT | Regnier Tania | TECH1 | 75 | 0.5 | 300 | 60 | 360
Test3 | PNS | Papion Sylvestre | TECH2 | 130 | 0.5 | 520 | 104 | 624
Test4 | RGT | Regnier Tania | TECH1 | 75 | 0.2 | 120 | 24 | 144
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant total MO Hors Taxes | [5 empty] | 15281.2 | 16.67% | 18337.44
Montant total facturé Hors Taxes | [7 empty] | 43925.69
Coût Mo | [7 empty] | 15281.2
Marge Mo | [7 empty] | 3056.24
Taux de marge Mo | [7 empty] | 16.67%

## PlanifPrev
Projet Ref | Nom Projet | Description projet | [5 empty] | Saisie des dates manuellement par le Moe en fonction de la charge.
| ResLycéeHermioneSTG1 | Lot 2 et Lot 3 appel d'offres | [5 empty] | L'ordonnancement est aussi de sa responsabilité.
Date début Prévue: | 2006-03-24 | [6 empty] | Si la date de fin et révisée, la colonne semaine fin est mise à jour.
Semaine de début : | #NAME? | [6 empty] | Mais les répercussions éventuelles sont à faire par le Moe.
Nombre de semaines : | #NAME? | [6 empty] | Si des erreurs s'affichent dans les cellules Semaine début et fin, c'est que les macros
Date Fin Prévue Moe : | 2006-05-19 | [6 empty] | complémentaires utilisées ne sont pas installées sur votre poste. A partir de l'application Excel, sélectionner Outils puis Macros Complémentaires… puis Utilitaires d'analyse VBA, le CD d'installation vous est demandé pour poursuivre.
Date fin Prévue Moa : | 2006-05-31
Activité | Tâches | Description | Commentaire | Qui |  | Charges estimées en j/h | Durée/ressources | Date Début prévue | Date Fin prévue | Date Fin révisée | Semaine Début | Semaine Fin
Activité Commande Fournisseur | [5 empty] | 1 |  | 2006-03-24 | 2006-04-14 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Mise en commande matériel auprès des fournisseurs |  |  | LFL | Leforestier Loic | 0.5 | 8 | 2006-03-24 | 2006-03-31 |  | #NAME? | #NAME?
2 | Réception déballage test matériel |  |  | PNS | Papion Sylvestre | 0.5 | 8 | 2006-04-07 | 2006-04-14 |  | #NAME? | #NAME?
Activité Maquettage | [5 empty] | 0.25 |  | 2006-04-14 | 2006-04-28 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Création de l'image poste type 2 |  |  | AME | Amieau Eline | 0.25 | 15 | 2006-04-14 | 2006-04-28 |  | #NAME? | #NAME?
0
0
0
0
Activité Installation et configuration Serveur | [5 empty] | 1.03 |  | 2006-04-10 | 2006-04-21 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Installation et configuration d'un serveur 2003 |  |  | LZJ | Lopez Jésus | 0.4 | 12 | 2006-04-10 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
2 | Installation et configuration d'une sauvegarde sur bande (DAT ou LTO) |  |  | LZJ | Lopez Jésus | 0.1 | 12 | 2006-04-10 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
3 | Création des comptes administrateur |  |  | LZJ | Lopez Jésus | 0.01 | 12 | 2006-04-10 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
4 | Création des comptes utilisateurs |  |  | LZJ | Lopez Jésus | 0.5 | 12 | 2006-04-10 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
5 | Installation et configuration d'un onduleur |  |  | PNS | Papion Sylvestre | 0.01 | 11 | 2006-04-11 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
6 | Installation et configuration d'une imprimante |  |  | PNS | Papion Sylvestre | 0.01 | 11 | 2006-04-11 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
0
0
0
0
Activité Installation et configuration Poste | [5 empty] | 0.7 |  | 2006-04-10 | 2006-04-21 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Installation d'un poste client 2 |  |  | AME | Amieau Eline | 0.5 | 12 | 2006-04-10 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
2 | Installation Logiciel de Sauvegarde |  |  | AME | Amieau Eline | 0.2 | 11 | 2006-04-11 | 2006-04-21 |  | #NAME? | #NAME?
0
0
0
Activité Formation | [5 empty] | 7 |  | 2006-04-12 | 2006-05-19 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Formation Serveur 2003 |  |  | LCE | Lacoste Emmanuelle | 4 | #NAME? | 2006-04-24 | 2006-05-18 |  | #NAME? | #NAME?
2 | Formation logiciel de sauvegarde |  |  | PRI | Péret Inès | 1 | #NAME? | 2006-04-28 | 2006-05-19 |  | #NAME? | #NAME?
3 | Réalisation des supports de formation |  |  | PRI | Péret Inès | 2 | 13 | 2006-04-12 | 2006-04-24 |  | #NAME? | #NAME?
0
0
Activité Déploiement | [5 empty] | 3.7 |  | 2006-04-18 | 2006-05-05 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Intégration du serveur sur le réseau local |  |  | ATN | Ateur Nordine | 2 | 15 | 2006-04-18 | 2006-05-02 |  | #NAME? | #NAME?
2 | Intégration des clients |  |  | ATN | Ateur Nordine | 1 | 14 | 2006-04-20 | 2006-05-03 |  | #NAME? | #NAME?
3 | Clonage des postes type 2 |  |  | ATN | Ateur Nordine | 0.5 | 14 | 2006-04-21 | 2006-05-04 |  | #NAME? | #NAME?
4 | Recette du déploiement des postes et/ou du serveur |  |  | LCE | Lacoste Emmanuelle | 0.2 | 15 | 2006-04-21 | 2006-05-05 |  | #NAME? | #NAME?
0
0
Activité Test | [5 empty] | 2.2 |  | 2006-04-12 | 2006-04-27 | 0 | #NAME? | #NAME?
1 | Test d'un serveur |  |  | PNS | Papion Sylvestre | 1 | 15 | 2006-04-12 | 2006-04-26 |  | #NAME? | #NAME?
2 | Test d'un client |  |  | RGT | Regnier Tania | 0.5 | 15 | 2006-04-12 | 2006-04-26 |  | #NAME? | #NAME?
3 | Test sauvegarde |  |  | PNS | Papion Sylvestre | 0.5 | 15 | 2006-04-13 | 2006-04-27 |  | #NAME? | #NAME?
4 | Test imprimante |  |  | RGT | Regnier Tania | 0.2 | 15 | 2006-04-12 | 2006-04-26 |  | #NAME? | #NAME?
0
0
[6 empty] | 16 |  | 2006-03-24 | 2006-05-19 | 0 | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Charge totale |  | Date de début au plus tôt | Date de fin au plus tard |  | Semaine de début au plus tôt | Semaine de fin au plus tard
Formulas:
Date Début prévue = MIN([Date Début prévue, row below]:I11)
Date Début prévue = MIN(I9:[Date Début prévue, row above])
Date Fin prévue = MAX([Date Fin prévue, row below]:J11)
Date Fin prévue = MAX(J9:[Date Fin prévue, row above])
Date Fin révisée = MAX([Date Fin révisée, row below]:K11)
Date Fin révisée = MIN(K10:[Date Fin révisée, row above])
Note on B3: Rozenn DAGORN GORNES: Date minimale des dates saisies.
Note on B4: Rozenn DAGORN GORNES: SemDebut
Note on B5: Rozenn DAGORN GORNES: NbSemaine
Note on B7: Rozenn DAGORN GORNES: Date de fin souhaitée par le Moa, dans la fiche projet.
Note on B10: Rozenn DAGORN GORNES: S'affiche en fonction des tâches choisies ds EvalCoûtProjet
Note on B13: Rozenn DAGORN GORNES: S'affiche en fonction des tâches choisies ds EvalCoûtProjet
Note on E8: Rozenn DAGORN GORNES: Saisie pour taches liées à la commande. Sinon, on récupère ce qui a été saisie ds Eval coût mais on peut tjs changer de personne. Attention le changement est définitif...
Note on I8: Rozenn DAGORN GORNES: Saisies
Note on J8: Rozenn DAGORN GORNES: Saisies
Note on K8: Rozenn DAGORN GORNES: Saisies
Note on M8: Rozenn DAGORN GORNES: Calculé : devient la semaine de fin révisée si une date fin révisée est saisie

## SuivAvancement
| Projet Ref | Nom Projet | [12 empty] | Semaine de simulation : | [5 empty] | 15
ResLycéeHermioneSTG1
| Date début Prévue: | 2006-03-24
| Semaine de début : | #NAME?
| Nombre de semaines | #NAME?
| Date Fin Prévue Moe : | 2006-05-19
| Date fin Prévue: Mai 2006 | 2006-05-31 | [5 empty] | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine
Num Tache | Activité | Tâches | Charge planifiée | Durée Ressources | Semaine Début +tôt | Semaine fin + tard | Qui ? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Avance Retard en j | Avance retard / Planif prév | % d'avancement | Etat | Charge réelle
Activité Commande Fournisseur
Com1 | 1 | Mise en commande matériel auprès des fournisseurs | 0.5 | 8 | #NAME? | #NAME? | LFL | 1 | [11 empty] | -7424 | #NAME? | 100% | J
Com2 | 2 | Réception déballage test matériel | 0.5 | 8 | #NAME? | #NAME? | PNS |  |  | 1 | [9 empty] | -7410 | #NAME? | 100% | J
Activité Maquettage
Maq1 | 1 | Création de l'image poste type 2 | 0.25 | 15 | #NAME? | #NAME? | AME |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7396 | #NAME? | 0%
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
Activité Installation et configuration Serveur
Ser1 | 1 | Installation et configuration d'un serveur 2003 | 0.4 | 12 | #NAME? | #NAME? | LZJ |  |  |  | 1 | [8 empty] | -7403 | #NAME? | 100% | J
Ser2 | 2 | Installation et configuration d'une sauvegarde sur bande (DAT ou LTO) | 0.1 | 12 | #NAME? | #NAME? | LZJ |  |  |  | 1 | [8 empty] | -7403 | #NAME? | 100% | J
Ser3 | 3 | Création des comptes administrateur | 0.01 | 12 | #NAME? | #NAME? | LZJ |  |  |  | 1 | [8 empty] | -7403 | #NAME? | 100% | J
Ser4 | 4 | Création des comptes utilisateurs | 0.5 | 12 | #NAME? | #NAME? | LZJ |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7403 | #NAME?
Ser5 | 5 | Installation et configuration d'un onduleur | 0.01 | 11 | #NAME? | #NAME? | PNS |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7403 | #NAME?
Ser6 | 6 | Installation et configuration d'une imprimante | 0.01 | 11 | #NAME? | #NAME? | PNS |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7403 | #NAME?
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
| Activité Installation et configuration Poste |  | 0
Pos1 | 1 | Installation d'un poste client 2 | 0.5 | 12 | #NAME? | #NAME? | AME |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7403 | #NAME?
Pos2 | 2 | Installation Logiciel de Sauvegarde | 0.2 | 11 | #NAME? | #NAME? | AME |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7403 | #NAME?
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
Activité Formation
For1 | 1 | Formation Serveur 2003 | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | LCE | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | -7376 | #NAME?
For2 | 2 | Formation logiciel de sauvegarde | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | PRI | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | -7375 | #NAME?
For3 | 3 | Réalisation des supports de formation | 2 | 13 | #NAME? | #NAME? | PRI |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | -7400 | #NAME?
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
Activité Déploiement
Dép1 | 1 | Intégration du serveur sur le réseau local | 2 | 15 | #NAME? | #NAME? | ATN |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | -7392 | #NAME?
Dép2 | 2 | Intégration des clients | 1 | 14 | #NAME? | #NAME? | ATN |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | -7391 | #NAME?
Dép3 | 3 | Clonage des postes type 2 | 0.5 | 14 | #NAME? | #NAME? | ATN |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | -7390 | #NAME?
Dép4 | 4 | Recette du déploiement des postes et/ou du serveur | 0.2 | 15 | #NAME? | #NAME? | LCE |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | -7389 | #NAME?
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
Activité Test
Tes1 | 1 | Test d'un serveur | 1 | 15 | #NAME? | #NAME? | PNS |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7398 | #NAME?
Tes2 | 2 | Test d'un client | 0.5 | 15 | #NAME? | #NAME? | RGT |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7398 | #NAME?
Tes3 | 3 | Test sauvegarde | 0.5 | 15 | #NAME? | #NAME? | PNS |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7397 | #NAME?
Tes4 | 4 | Test imprimante | 0.2 | 15 | #NAME? | #NAME? | RGT |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | -7398 | #NAME?
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | [16 empty] | 0
15.88
Note on A8: Rozenn DAGORN GORNES: Permet de numéroter les tâches dans un graphe de Gantt
Note on J8: Rozenn DAGORN GORNES: Se calcule en fonction du nombre de semaines du projet. Attention : max 10 - prévues. Elles sont cachées.
Note on U8: Rozenn DAGORN GORNES: positif ou négatif, nombre de jours restant pour réaliser la tâche par rapport à la date prévue ou révisée
Note on W8: Rozenn DAGORN GORNES: Entré manuellement par le Moe.
Note on X8: Rozenn DAGORN GORNES: Calculé, en fonction des dates et du % d'avancement. Voir algo.
Note on Y8: Rozenn DAGORN GORNES: Charge rélle de la tâche à l'issue du projet 6ENtrée à la main, pour stats références

## Baromètre
Projet Ref |  | Nom Projet | PROJET
|  | ResLycéeHermioneSTG1 | Charge totale |  | 16
Date début Prévue: |  | 2006-03-24 | Total Points |  | 1.51
Semaine de début : |  | #NAME? | Fait |  | 9.438%
Nombre de semaines : |  | #NAME? | Pas fait |  | 90.56%
Date Fin Prévue Moe : |  | 2006-05-19 | Nombre de tâches en retard |  | 0
Date fin Prévue Moa : |  | 2006-05-31
Semaine de fin : |  | #NAME? | Taux de marge : |  |  | 16.67%
|  |  | Retard sur date Moa : |  |  | Attention retard !
Num Tache | Activité | Tâches | Fait | Charge | Total | Fait | Pas Fait | Poids Activité
| Activité Commande Fournisseur |  |  | 1 | 1 | 100% | 0% | 6.25%
Com1 | 1 | Mise en commande matériel auprès des fournisseurs | 1 | 0.5 | 0.5
Com2 | 2 | Réception déballage test matériel | 1 | 0.5 | 0.5
| Activité Maquettage |  |  | 0.25 | 0 | 0% | 100% | 1.562%
Maq1 | 1 | Création de l'image poste type 2 | 0 | 0.25 | 0
| Activité Installation et configuration Serveur |  |  | 1.03 | 0.51 | 49.51% | 50.49% | 6.438%
Ser1 | 1 | Installation et configuration d'un serveur 2003 | 1 | 0.4 | 0.4
Ser2 | 2 | Installation et configuration d'une sauvegarde sur bande (DAT ou LTO) | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 43.75%
Ser3 | 3 | Création des comptes administrateur | 1 | 0.01 | 0.01
Ser4 | 4 | Création des comptes utilisateurs | 0 | 0.5 | 0
Ser5 | 5 | Installation et configuration d'un onduleur | 0 | 0.01 | 0
Ser6 | 6 | Installation et configuration d'une imprimante | 0 | 0.01 | 0
| Activité Installation et configuration Poste |  | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 100% | 4.375%
Pos1 | 1 | Installation d'un poste client 2 | 0 | 0.5 | 0
Pos2 | 2 | Installation Logiciel de Sauvegarde | 0 | 0.2 | 0
| Activité Formation |  |  | 7 | 0 | 0% | 100% | 43.75%
For1 | 1 | Formation Serveur 2003 | 0 | 4 | 0
For2 | 2 | Formation logiciel de sauvegarde | 0 | 1 | 0
For3 | 3 | Réalisation des supports de formation | 0 | 2 | 0
| Activité Déploiement |  |  | 3.7 | 0 | 0% | 100% | 23.12%
Dép1 | 1 | Intégration du serveur sur le réseau local | 0 | 2 | 0
Dép2 | 2 | Intégration des clients | 0 | 1 | 0
Dép3 | 3 | Clonage des postes type 2 | 0 | 0.5 | 0
Dép4 | 4 | Recette du déploiement des postes et/ou du serveur | 0 | 0.2 | 0
| Activité Test |  |  | 2.2 | 0 | 0% | 100% | 13.75%
Tes1 | 1 | Test d'un serveur | 0 | 1 | 0
Tes2 | 2 | Test d'un client | 0 | 0.5 | 0
Tes3 | 3 | Test sauvegarde | 0 | 0.5 | 0
Tes4 | 4 | Test imprimante | 0 | 0.2 | 0
Note on A12: Rozenn DAGORN GORNES: Permet de numéroter les tâches dans un graphe de Gantt

## Références
TACHES | Nom Tache type | Description tache type | Evaluation charge nécessaire | Unité d'œuvre | Commentaire | PERSONNEL | PersInitiales | Nom | Profil | PROFIL | CodeProfil | NomProfil | CoûtHoraire
| ClonagePosteTyp1 | Clonage des postes type 1 | 0.5 | j/h | 8 minutes par poste, soit 0,5 j/h pour 25 postes |  | AME | Amieau Eline | TECH1 |  | COMM | Technico-commercial | 130
| ClonagePosteTyp2 | Clonage des postes type 2 | 0.5 | j/h | 8 minutes par poste, soit 0,5 j/h pour 25 postes |  | ATN | Ateur Nordine | TECH1 |  | CPMOA | Chef de projet Maîtrise d'ouvrage
| CommandeFournisseur | Mise en commande matériel auprès des fournisseurs | 0.5 | j/h |  |  | DGR | De Gillot Rino | TECH1 |  | CPMOE | Chef de projet Maîtrise d'œuvre | 200
| CommReception | Réception déballage test matériel | 0.5 | j/h |  |  | LCE | Lacoste Emmanuelle | CPMOE |  | TECH1 | Technicien réseau niveau 1 | 75
| Creationcompte1 | Création des comptes administrateur | 0.01 | j/h |  |  | LFL | Leforestier Loic | COMM |  | TECH2 | Technicien réseau niveau 2 certifié | 130
| Creationcompte2 | Création des comptes utilisateurs | 0.5 | j/h |  |  | LZJ | Lopez Jésus | TECH2 |  | TECH3 | Technicien réseau cablage | 100
| CréImagPostTyp1 | Création de l'image poste type 1 | 0.25 | j/h |  |  | PKK | Piatsky Karole | TECH1 |  | XT | Extérieur (intérimaire) | 200
| CréImagPostTyp2 | Création de l'image poste type 2 | 0.25 | j/h |  |  | PNS | Papion Sylvestre | TECH2
| CréImagPostTyp3 | Création de l'image poste type 3 | 0.25 | j/h |  |  | PRI | Péret Inès | TECH1
| CréImagPostTyp4 | Création de l'image poste type 4 | 0.25 | j/h |  |  | RGT | Regnier Tania | TECH1
| CréImagPostTyp5 | Création de l'image poste type 5 | 0.25 | j/h |  |  | VRJ | Vier Janny | TECH3
| CréImagPostTyp6 | Création de l'image poste type 6 | 0.25 | j/h |  |  | XT1 | Extérieur 1 | XT
| CréImagServ2003 | Création Image d'un serveur 2003 | 0.5 |  |  |  | XT2 | Extérieur 2 | XT
| CréImagServLinux | Création Image d'un serveur linux | 0.5
| Deploiement1 | Intégration du serveur sur le réseau local | 2 | j/h
| Deploiement2 | Intégration des clients | 1 | j/h
| FormationSauv1 | Formation logiciel de sauvegarde | 1 | j/h
| FormationServ1 | Formation Serveur 2003 | 4 | j/h
| FormationServ2 | Formation Novell | 4 | j/h
| FormationServ3 | Formation Linux | 4 | j/h
| FormationSupport | Réalisation des supports de formation | 2 | j/h
| InstallationAppli1 | Installation Logiciel de Sauvegarde | 0.2 | j/h
| InstallationAppli2 | Installation Suite Bureautique | 0.1 | j/h
| InstallationAppli3 | Installation Appli z | 0.2 | j/h |  | DureeJour | 8
| InstallationAppli4 | Installation appli a | 0.3 | j/h
| InstallationClient1 | Installation d'un poste client 1 | 0.5 | j/h
| InstallationClient2 | Installation d'un poste client 2 | 0.5 | j/h
| InstallationImprimante | Installation et configuration d'une imprimante | 0.01 | j/h
| InstallationMatérielSauvegarde | Installation et configuration d'une sauvegarde sur bande (DAT ou LTO) | 0.1 | j/h
| InstallationOnduleur | Installation et configuration d'un onduleur | 0.01 | j/h
| InstallationServeur1 | Installation et configuration d'un serveur 2003 | 0.4 | j/h
| InstallationServeur2 | Installation et configuration d'un serveur linux | 0.6 | j/h
| Recette Câblage sur site | Recette et test du Câblage sur site | 0.6 | j/h
| Recette déploiement sur site | Recette du déploiement des postes et/ou du serveur | 0.2 | j/h
| Test1 | Test d'un serveur | 1 | j/h
| Test2 | Test d'un client | 0.5 | j/h
| Test3 | Test sauvegarde | 0.5 | j/h
| Test4 | Test imprimante | 0.2 | j/h
| Test5 | Test équipement actif | 0.2 | j/h
| Test6 |  |  | j/h
| Test7 |  |  | j/h

## Fonctions utilisées
Fonctions utilisées :
RECHERCHEV( )
NB.JOURS.OUVRES ( )
SI ( )
CONCATENER ( )
STXT ( ) | Extraction sur chaîne de caractère
NO.SEMAINE ( ) | Renvoie le numéro d'ordre de la semaine dans l'année.
ESTVIDE ( ) | la fonction ESTVIDE renvoie la valeur logique VRAI si l'argument valeur est une référence à une cellule vide et la valeur logique FAUX dans les autres cas.
SOMME ( )
MIN ( )
MAX ( )
OU ( )
ET ( )
ARRONDI.SUP( )
AUJOURDHUI( )
NB.SI ( )
Fonctionnalités Excel utilisées :
Nommage des cellules
Formules sur feuilles de calcul liées
Validation des données utilisant des listes
Graphiques
Fonction graphique importée Gantt (Excel2000 minimum)
Mise en forme conditionnelle.
Contraintes : | Propres aux projets réseau
Nombre de semaines de projets : |  | 10 maximum
Nombre de taches par activité : |  | selon type d'activité