## Semaine 15
Intervenant : | LOPEZ Jesus
Période de travail concernée du : | 2006-04-10 | au | 2006-04-14 |  | Semaine n° : |  | #NAME?
Rapport du : | 2006-04-14
Activités | Tâches | Charge planifiées | Durée ressource | Semaine début + tôt | Semain fin + tard | % d'avancement | Avancement | Semaine de fin prévue | Remarques
Activité Installation et configuration Serveur | Installation et configuration d'un serveur 2003 | 0.4 | 12 | 15 | 16 | 100% | J
Activité Installation et configuration Serveur | Installation et configuration d'une sauvegarde sur bande (DAT ou LTO) | 0.1 | 12 | 15 | 16 | 100% | K
Activité Installation et configuration Serveur | Création des comptes administrateur | 0.01 | 12 | 15 | 16 | 100% | K
Activité Installation et configuration Serveur | Création des comptes utilisateurs | 0.5 | 12 | 15 | 16 | 0% | L | 16 | Difficultés pour avoir liste à jour des utilisateurs, dans un format numérique.
[6 empty] | Avancement | Valeur à saisir
[6 empty] | En avance | J | J
[6 empty] | Conforme au prévu | K | K
[6 empty] | En retard | L | L
Commentaires :
Note on B4: Conseils : Liste des résultats ou dates marquantes faisant l'objet du reporting
Note on B23: Conseils : Explications complémentaires au reporting permettant une meilleure compréhension au destinataire
Note on G4: Conseils : Pourcentage d'avancement par rapport à la charge de travail à réaliser pour avoir le résultat
Note on H4: Conseils : Valeur à saisir suivant la légende ci dessous
Note on I4: Conseils : Semaine de fin prévue pour la réalisation du résultat
Note on J4: Conseils : Eventuelles remarques expliquant l'état d'avancement